**ПРОЕКТ**

Дорожная карта проекта «Театральная студия» в КОГОБУ СШ с УИОП г. Омутнинска

на 2022-2023 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации | ФИО, должность ответственных исполнителей | Предполагаемые результаты |
|  | **1. Нормативно-правовое обеспечение** |
| 1.1. | Создание Положения о театральной студии | август 2022 | Директор школы | Создана нормативная база по организации и функционированию Театральной студии |
| 1.2. | Утверждение состава рабочей группы по вопросам функционирования театральной студии | Август 2022  | Директор школы |
| 1.3. | Проведение организационных мероприятий по процедуре формирования театральной студии | В течение учебного года | Директор школы | Формирование у учащихся, посещающих занятия Театральной студии, мотивации саморазвития, достижения результатов, профессионально-жизненного самоопределения, коммуникативного и эмоционального мотива |
|  | **2.  Организационное обеспечение** |
| 2.1 | Проведение родительских собраний по вопросам формирования театральной студии | Август 2022 | Классные руководители | Формирование театральной студии |
| 2.2 | Анкетирование учащихся школы «Я люблю театр»  | Сентябрь 2022 | Руководитель проекта «Театральная студия» |
| 2.3 | Составление расписания занятий театральной студии | Сентябрь 2022 | Зам. директора по УВР |
| 2.4 | Утверждение списка участников театральной студии | Сентябрь 2022 | Директор |
| 2.5 | Мониторинговые исследования вовлечения театральной студии в мероприятия школы | В течение года | Руководитель проекта «Театральная студия» | Подготовлена статистическая информация об активности участников театральной студии |
| 2.6 | Реализация программы кружков, входящих в Театральную студию | В течение года | Зам. директора по УВР | Знакомство с основами театра, основными понятиями театрального мастерства |
| 2.7 | Организация деятельности школьного театра | В течение года | Руководитель проекта «Театральная студия» | Формирование у учащихся театральной студии умения общаться с детьми и ровесниками, представлять полученные знания и опыт на сцене, развития умения подать себя на сцене, отработки навыков публичного выступления |
| 2.8 | Участие в мероприятиях театральной направленности | В течение года | Руководитель проекта «Театральная студия» | Расширение знаний о театре |
|  | **3. Методическое обеспечение** |
| 3.1 | Составление программ работы Театральной студии на 2022-2023 и 2023-2024 учебные годы | сентябрь 2022 | Зам. директора по УВР | Создана база программ по работе кружков, входящих в Театральную студию |
| 3.2 | Участие в вебинарах по теме работы школьных театральных студий | В течение года | Зам. директора по УВР | Скорректирована деятельность педагогов Театральной студии |
|  | **4. Трансляция опыта работы Театральной студии** |
| 4.1 | Трансляция отзывов с занятий и мероприятий участниками Театральной студии на сайте школы | В течение года | Руководитель проекта «Театральная студия» | Создана система анализа деятельности участниками Театральной студии |
|  | **5. Информационное сопровождение** |
| 5.1 | Подготовка информационных материалов (презентаций) по направлениям работы Театральной студии  | В течение года | Зам. директора по УВР | Создание банка банных по работе с участниками Театральной студии |
| 5.2 | Обеспечение функционирования информационной страницы проекта на сайте школы | В течение учебного года | Руководитель проекта «Театральная студия» | Общеобразовательные организации, общественность проинформированы о функционировании Театральной студии школы  |
|  | **6. Анализ результатов работы Театральной студии** |
| 6.1 | Проведение мониторинга выполнения плана работы Театральной студии | Ежемесячно | Руководитель проекта «Театральная студия» | выполнен План мероприятий работы Театральной студии |
| 6.2 | Подготовка аналитической информации по итогам выполнения Плана мероприятий | Август 2023 | Руководитель проекта «Театральная студия» |  |